## 市
【第305回SWG会議資料(3)】
令和元年12月19日
| 作業期間 |  | 令和元年１２月 | [5 empty] | 令和２年１月 | [6 empty] | 令和２年２月 | [25 empty] | 令和２年３月
|  |  | 2019-12-19 | … | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | … | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | … | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | … | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | … | 2020-03-24 | 2020-03-25
|  |  | 5 | … | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | … | 6 | 7 | 1 | … | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 3 | 4
[24 empty] | 【入力依頼期限日】 |  | 工事計画データ入力・修正期限日 | [16 empty] | 要工事調整関係資料の受け渡し | [6 empty] | 工事調整結果の受領／最終集計期限日 | 管理課へ工事調整結果のとりまとめ資料送付 |  |  |  | 第１四半期道調会議（書面開催）
[34 empty] | 道路管理センター作業期間 |  | ２月１７日（月） ～ ２月２８日（金）
１．データの入力について
|  | ＊新規工事データ入力・既存工事の工期変更・着手及び竣工届の入力は、２月１４日（金）までに必ずお願いします。 | [35 empty] | 工事計画データ入力、修正 | 工事計画調書／競合調書作成 | 工事計画図面／競合図面作成 | 競合判定（市管理課） | 競合判定内容修正 | 工事計画調書／競合調書出力 | 工事計画図面／競合図面出力 | 梱包作業 | 道路工事調整回答用紙作成
＊データの入力をセンターに依頼される場合は、資料が２月１２日（水）までに届くようにお願いします。
（メール、ＦＡＸ、郵送またはセンターに直接お届けください）
＊掘削規制がかかる工事は、竣工届の「竣工年月日」入力時に必ず「規制年月日」を入力してください。
（規制年月日を入力しますと、工事計画データが掘削規制データに変わります）
２．データの削除について
＊不要な工事計画データがある場合は、「提出済み工事調整資料」の「取消」欄に"取消"を記入または、
「路線上工期 記号」欄に"取消（０８）"を入力してください。
＊「路線上工期 記号」欄が"取消"の工事計画データは、センターにて年度末に一括削除を行います。
３．データの必須項目について
＊「記事１（２）」欄には"舗装種別"を、「記事６（２）」欄には"路線情報"を記入または入力してください。
４．入力用下図について
＊入力用下図が必要な際はセンターまでご連絡ください。
３月４日（水） ～ ３月１６日（月）
工事施工者 工事調整
※お問合せ等ございましたら、下記までご連絡ください。
（一財）道路管理センター 北九州支部
３月２５日（水）
〒８０２－０００１ 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４Ｆ
|  | ＴＥＬ ： （０９３）５３３－２２２０ ＦＡＸ ： （０９３）５３３－２２７２ | [31 empty] | 道路工事調整会議（書面開催）
システム参加者側での作業期間
１．新規・工事計画の資料作成及びデータ入力
（調書、図面）
２．既存・工事計画データの変更修正
（着手日、竣工日、工事期間、舗装種別、路線番号 等）
システム参加者作業期間における留意事項
センター作業期間中にデータの入力や
変更を行われますと、調整資料作成に
支障をきたしますので、端末機からの
作業は行わずに相談をお願いします。
道路管理センターでの作業期間
要工事調整関係資料チェック・作成
（道調データ入力禁止期間）
当事者間での
工事調整期間
令和２年度 第１四半期 北九州市・道路工事調整会議スケジュール