## 国道
【第３２２回SWG会議資料（1）】
令和3年7月15日
| 作 業 期 間 | 令和３年7月 | [16 empty] | 令和３年8月
 | time axis 2021-07-15 to 2021-08-27
 | time axis 2021-07-15 to 2021-08-27
[31 empty] | 工事計画データ入力・修正期限日 | [5 empty] | 競合判定予定 | [7 empty] | 国土交通省道路工事調整会議資料 納品
道路管理センター作業期間
| システム参加者作業期間における留意事項 | 2021-08-11: ８/１６～８/１９; 2021-08-17: ８/２３～８/２６
[29 empty] | ・競合判定用資料作成 | 新規工事データ入力（依頼分） | 既存工事データ修正（依頼分） | 競合工事確認資料作成 | 競合工事確認図面作成 | ・競合判定（国土交通省） | ・道路工事調整会議資料作成 | 競合修正 | 工事計画調書・競合調書出力 | 図面出力 | 梱包作業
１．データの入力について
＊新規工事データ入力・既存工事の工期変更・着手及び竣工届の入力は、8月13日（金）までに必ずお願いします。
＊データの入力をセンターに依頼される場合は、資料が8月11日（水）までに届くようにお願いします。
（メール、ＦＡＸ、郵送またはセンターに直接お届けください）
＊掘削規制がかかる工事は、竣工届の「竣工年月日」入力時に必ず「規制年月日」を入力してください。
（規制年月日を入力しますと、工事計画データが掘削規制データに変わります）
２．データの削除について
＊不要な工事計画データがある場合は、「提出済み工事調整資料」の「取消」欄に"取消"を記入または、
「路線上工期 記号」欄に"取消"を入力してください。
＊「路線上工期 記号」欄に"取消"が入力してあるデータは、センターにて一括削除を行います。
| ３．入力用下図について | 2021-08-11: ※お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡ください。
| ＊入力用下図が必要な際は道路管理センターまでご連絡ください。 | 2021-08-11: （一財）道路管理センター 北九州支部
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４Ｆ
ＴＥＬ：(093)533-2220 ＦＡＸ：(093)533-2272
システム参加者（国土交通省・公益事業者側）での作業期間
１．令和３年度新規計画工事データ入力
令和３年度新規・工事情報の確認・資料作成及びデータ入力（調書、図面）
２．既存の道調データの整理・工事情報修正
令和３年度調整済み工事情報の確認・修正作業（着手日、竣工日、工事期間 等）
道路管理センターでの作業期間
道路工事調整会議資料作成
（道調データ入力・変更禁止期間）
※センター作業期間内に端末での変更作業等を行われますと、工事調整資料の作成に支障をきたしますので、工事調整に関する端末操作は行わないで下さい。
令和３年度 国土交通省（国道 2・3・10号）
道路工事調整会議資料作成スケジュール