## 市
【第326回SWG会議資料（3）】
令和３年１２月１６日
| 作業期間 |  | 令和３年１２月 | [5 empty] | 令和４年１月 | [5 empty] | 令和４年２月 | [27 empty] | 令和４年３月
|  |  | 2021-12-16 | … | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | … | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | … | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25
|  |  | 5 | … | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | … | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[22 empty] | 【入力依頼期限日】 |  | 工事計画データ入力・修正期限日 | [17 empty] | 要工事調整関係資料の受け渡し | [6 empty] | 工事調整結果の受領／最終集計期限日 |  |  |  | 管理課へ工事調整結果のとりまとめ資料送付 |  |  | 第１四半期道調会議
[35 empty] | 道路管理センター作業期間 |  | ２月１４日（月） ～ ２月２５日（金）
１．データの入力について
|  | ＊新規工事データ入力・既存工事の工期変更・着手及び竣工届の入力は、２月１０日（木）までに必ずお願いします。 | [36 empty] | 工事計画データ入力・修正 | 工事計画調書／競合調書作成 | 工事計画図面／競合図面作成 | 競合判定（市管理課） | 競合判定内容修正 | 道路工事調整結果回答用紙作成 | 工事計画調書／競合調書出力 | 工事計画図面／競合図面出力 | 梱包作業
＊データの入力をセンターに依頼される場合は、資料が２月８日（火）までに届くようにお願いします。
（メール、ＦＡＸ、郵送またはセンターに直接お届けください）
＊掘削規制がかかる工事は、竣工届の「竣工年月日」入力時に必ず「規制年月日」を入力してください。
（規制年月日を入力しますと、工事計画データが掘削規制データに変わります）
２．データの削除について
＊不要な工事計画データがある場合は、「提出済み工事調整資料」の「取消」欄に"取消"を記入又は、
「路線上工期 記号」欄に"取消"を入力してください。
＊「路線上工期 記号」欄が"取消"の工事計画データは、センターにて年度末に一括削除を行います。
３．入力用下図について
＊入力用下図が必要な際は道路管理センターまでご連絡ください。
３月２日（水） ～ ３月１７日（木）
工事施工者 工事調整
※お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡ください。
（一財）道路管理センター 北九州支部
３月２５日（金）
〒８０２－０００１ 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４Ｆ
|  | ＴＥＬ ： （０９３）５３３－２２２０ ＦＡＸ ： （０９３）５３３－２２７２ | [32 empty] | 道路工事調整会議
システム参加者側での作業期間
１．新規・計画工事の資料作成及びデータ入力
（調書、図面）
２．既存・工事計画データの変更修正
（着手日、竣工日、工事期間、舗装種別、路線番号 等）
システム参加者作業期間における留意事項
令和４年度 第１四半期 北九州市・道路工事調整会議スケジュール
センター作業期間中にデータの入力や変更を行われますと、調整資料作成に支障をきたしますので、端末機からの作業は行わずに相談をお願いします。
道路管理センターでの作業期間
要工事調整資料チェック・作成
（道調データ入力禁止期間）
当事者間での
工事調整期間