## 国道
令和 4年12月15日
作 業 期 間 | 令和4年12月 | [5 empty] | 令和5年1月 | [22 empty] | 令和5年2月
| 2022-12-15 | 2022-12-16 | … | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | … | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24
| 5 | 6 | … | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[12 empty] | データ入力開始 | [24 empty] | 入力依頼期限日 |  | 工事計画データ入力・修正期限日 | [5 empty] | 競合判定予定 | [7 empty] | 国土交通省道路工事調整会議資料 納品
道路管理センター作業期間
システム参加者作業期間における留意事項 | [35 empty] | 2/13～2/16 | [5 empty] | 2/17～2/22
[36 empty] | ・競合判定用資料作成 | 新規工事データ入力（依頼分） | 既存工事データ修正（依頼分） | 競合工事確認資料作成 | 競合工事確認図面作成 | ・競合判定（国土交通省） | ・道路工事調整会議資料作成 | 競合修正 | 工事計画調書・競合調書出力 | 図面出力 | 梱包作業
１．データの入力について
＊新規工事データ入力・既存工事の工期変更・着手及び竣工届の入力は、2月10日（金）までに必ずお願いします。
＊データの入力をセンターに依頼される場合は、資料が2月8日（水）までに届くようにお願いします。
（メール、郵送、ＦＡＸ又は持ち込みにてお願いします）
＊規制がかかる工事は、竣工届入力時に必ず「掘削規制年月日」を入力するようにお願いします。
（掘削規制年月日を入力しますと、工事計画が掘削規制に変わります）
２．データの削除について
＊不要な工事計画データがある場合は、「提出済み工事調整資料」の「取消」欄に"取消"を記入又は、
「路線上工期 記号」欄に"取消"を入力してください。
＊「路線上工期 記号」欄に"取消"が入力してあるデータは、センターにて一括削除を行います。
３．入力用下図について | [35 empty] | ※お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡ください。
＊入力用下図が必要な際は道路管理センターまでご連絡ください。 | [35 empty] | （一財）道路管理センター 北九州支部
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル４Ｆ
ＴＥＬ：(093)533-2220 ＦＡＸ：(093)533-2272
センター作業期間中にデータの入力や変更を行われますと、調整資料作成に支障をきたしますので、端末機からの作業は行わずに相談をお願いします。
システム参加者（国土交通省・公益事業者側）での作業期間
１．令和５年度新規計画工事データ入力
令和５年度新規・工事情報の確認・資料作成及びデータ入力
（調書、図面）
２．既存の道調データの整理・工事情報修正
令和４年度調整済み工事情報の確認・修正作業
（着手日、竣工日、工事期間 等）
道路管理センター
での作業期間
道路工事調整会議資料作成
道調データ入力・変更禁止期間
令和５年度
計画工事データ
入力準備期間
令和５年度 国土交通省（国道 2・3・10号）
道路工事調整会議資料作成スケジュール